# Tea Parlor × 斗地主游戏厅 · 桥接说明

用途：把《Tea Parlor 产品开发文档 V2.6》与《TG-Bot 斗地主游戏厅实施与操作指南》合成同一条交付链，避免两套架构、两套账本、两套排期。

读者：产品 / 架构 / 研发 / 运营

日期：2026-07-15

状态：团队对齐用（可贴仓库 docs/BRIDGE.md）

## 0. 一句话定义（当前冲刺）

| 字段 | 取值 |
| --- | --- |
| 产品名 | Tea Parlor（茶馆） |
| 首发垂线 | 经典三人斗地主（规则对齐 JJ 经典场） |
| 入口 | Telegram Bot + Mini App |
| 资产模式 | V2.6 Phase 1A · 影子积分（不上真金提现） |
| 架构约束 | V2.6 五层 + GEaaS + Monorepo 红线 |
| 首发明确不做 | 真金/Vault 主网、TEE、Graph AI、多链 Driver、锦标赛、NFT |
| 验收口径 | 游戏厅指南 §十一 + 本文 §5 出门清单 |
| 下一刀（二选一） | 第二玩法（德州/麻将）或 Phase 1B Vault（勿并行过多） |

原则：

- V2.6 = 平台宪法（边界、安全、扩展性）

- 游戏厅指南 = 第一栋楼施工图（斗地主厅从 0 到可玩）

- 斗地主 = game-servers/doudizhu 上 第一个 GEaaS 实现，不是独立产品

## 1. 两份文档的角色

|  | Tea Parlor V2.6 | TG 斗地主游戏厅指南 |
| --- | --- | --- |
| 文件（桌面） | Tea Parlor 产品开发文档 V2.6.docx | TG-Bot斗地主游戏厅-实施与操作指南.docx / .md |
| 回答 | 如何建可扩展、安全、可运营的棋牌平台 | 如何在 TG 做出 JJ 式「厅」并跑通经典斗 |
| 粒度 | 架构、账本、Vault、PF、风控、1A/1B、GEaaS | BotFather、匹配、状态机、联调、工期 |
| 类比 | 城市规划 + 建筑规范 | 第一栋馆施工与验收 |

禁止： 另起一套只服务斗地主的 Gateway / 账本 / 用户体系。

必须： 同一 monorepo、同一 Wallet、同一 Session、同一 Lobby 配置模型。

## 2. 概念映射表（开发时对照）

| # | V2.6 章节 / 概念 | 游戏厅指南章节 | 落地约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 / 二十一 · 五层 + GEaaS | §四 架构 | 斗地主只做 Game Server；资产只走 gRPC 意图 |
| 2 | 3.3 Monorepo 红线 | monorepo 目录 | 统一目录名见 §3；CI 拦 game→database |
| 3 | 四 · 账号 / wallet-adapter | TG initData | 仅启用 Telegram adapter；Session 统一 |
| 4 | 五 / 六 · Ledger + Active Lock | 影子积分、带入锁 | 1A：chain_id 用测试链 ID；积分 = token |
| 5 | 5.4 Paymaster / 动态 Gas | — | 积分场 不做；进 1B 再开 |
| 6 | 6.3.1–6.3.2 超时解冻 / 丧尸房间 | 托管、断线 | 解冻前 ForceTearDown |
| 7 | 七 · Provably Fair | 规则 + 回放 | MVP：可回放；现金房再上 commit-reveal |
| 8 | 八 · 娱乐房 / 现金房 / 公会 | 场次、匹配、好友房 | 娱乐=积分场；现金=1B 后；公会=群绑定后 |
| 9 | 九 · 状态机 + 9.5 gRPC | §七 引擎 | doudizhu 实现 CreateRoom / Join / TearDown / Lock / Settle |
| 10 | 十 · 规则风控（去 AI） | §九 风控 | Phase 3 前 SQL/Redis 规则即可 |
| 11 | 十一 · Bot 授权 | Bot 触达 | Bot 不写余额；公会 /bind_group |
| 12 | 十五 · Phase 1A / 1B | Phase 0–5 | 时间轴以本文 §4 为准 |
| 13 | 十九 · 1A 检查清单 | §十一 验收 | 合并为 §5 出门清单 |
| 14 | 二十一 · IChainDriver | — | 1A 用 MockChainDriver |
| 15 | JJ 规则说明（桌面 md） | §七 牌型 | 引擎单测以规则文档为准 |

## 3. 统一 Monorepo 落点（命名合并）

以 Tea Parlor monorepo 为准（游戏厅指南中的 tg-ddz-hall 仅作别名理解）：

tea-parlor/

├── apps/

│   ├── bot/                      # TG 触达（指南 W3）

│   ├── web-lobby/                # Mini App 大厅 + 牌桌壳（指南 W4/W7）

│   ├── api-gateway/              # initData → Session（V2.6）

│   ├── lobby-service/            # 场次、匹配（指南 W5）

│   ├── wallet-service/           # 唯一写 Ledger（V2.6）

│   │   └── src/drivers/

│   │         └── mock-driver.ts  # 1A

│   │         └── ton-driver.ts   # 1B 以后

│   └── game-servers/

│         └── doudizhu/           # 首发垂线（指南 W6）

├── packages/

│   ├── common/                   # gRPC proto（GEaaS）

│   ├── doudizhu-engine/          # 纯规则，可单测

│   ├── database/                 # 仅 wallet/lobby 可依赖

│   └── wallet-adapter/           # telegram 优先

└── docs/

└── BRIDGE.md               # 本文

### 红线（与 V2.6 一致，CI 拦截）

- game-servers/ 禁止** 依赖 @tea/database / ORM。

- api-gateway 禁止 直连账本库。

- web-lobby 进房后 WS 连 对应 game-server，不经大厅长连打牌。

- 链细节只存在于 IChainDriver 实现，不散落在结算业务里。

## 4. 合并 Phase 看板（执行顺序）

### 4.1 总览

| 合并阶段 | V2.6 | 游戏厅指南 | 目标产出 | 建议工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 底座 | Phase 0 | Phase 0 | Bot + Mini App 登录 + monorepo + CI 红线 | 3–5 天 |
| M1 厅壳 | Phase 1A 前半 | Phase 1 | 场次列表 + 影子积分展示 | 1–2 周 |
| M2 可玩 | Phase 1A + Game 核心 | Phase 2 | 匹配 + 经典斗完整一局 + 结算流水 | 3–5 周 |
| M3 像厅 | 配置后台 / 任务 | Phase 3 | 好友房、战绩、任务、公告 | 2 周 |
| M4 可运营 | Phase 3 规则风控 | Phase 4 | 多开/同桌规则、举报、回放查账 | 1–2 周 |
| M5 增强 | 1B / 多玩法 / 二十一 | Phase 5 | Vault 或第二游戏或轻赛事 | 按需 |

MVP 出门 = M0 + M1 + M2 验收通过（约 6–10 周，1 名熟练全栈）。

### 4.2 M0 任务卡

| ID | 任务 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| M0-1 | BotFather / Mini App 域名 / Token | 指南 §6.2 |
| M0-2 | monorepo + docker-compose PG/Redis | V2.6 3.3 + 指南 §4 |
| M0-3 | Gateway 校验 initData → JWT Session | V2.6 四 / 4.1 |
| M0-4 | CI：game 依赖 database 则失败 | V2.6 红线 |
| M0-5 | 空大厅「你好 @user」 | 指南 Phase 0 验收 |

### 4.3 M1 任务卡

| ID | 任务 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| M1-1 | 用户 / 余额 / 场次配置表 | V2.6 6.2.1（1A 简化可用） |
| M1-2 | Lobby API：玩法 + 场次 | 指南 W2/W4 |
| M1-3 | Mini App 二级入口（玩法→场次） | 指南 §8.1（JJ 心智） |
| M1-4 | 新用户赠送积分 | 指南 Phase 1 |
| M1-5 | Bot /start /balance 拉起 WebApp | 指南 §6 / §8.2 |

### 4.4 M2 任务卡（核心）

| ID | 任务 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| M2-1 | 按场次 Redis 匹配队列 | 指南 W5 |
| M2-2 | doudizhu-engine 牌型/叫分/胜负单测 | JJ 规则 + 指南 §七 |
| M2-3 | game-server 状态机 + WS 广播 | V2.6 九 + 指南 W6/W7 |
| M2-4 | gRPC：BuyInLock / Settlement / ForceTearDown | V2.6 9.5 / 6.3.2 |
| M2-5 | Wallet：lock / settle / ledger 流水 | V2.6 六 · 1A |
| M2-6 | 超时托管 + 断线重连 | 指南 Phase 2 验收 |
| M2-7 | 三人联调脚本（A/B/C 号） | 指南 §6.5 |

### 4.5 M3–M4 任务卡（摘要）

| ID | 任务 |
| --- | --- |
| M3-1 | 好友房 / 房间号 / 分享深链 |
| M3-2 | 战绩、再来一局 |
| M3-3 | 每日任务 + 运营公告 |
| M3-4 | 后台改场次热更新 |
| M4-1 | 同 IP/设备规则分 |
| M4-2 | 牌谱查询给客服 |
| M4-3 | 软限制话术（若扣分） |

### 4.6 M5 分叉（只选一条主路径）

| 选项 | 何时选 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| A. 第二玩法 | TG 流量够、要留存 | V2.6 二十一 GEaaS 复制目录 |
| B. Phase 1B 真链 | 有合规结论、要真资产 | V2.6 五/5.4/1B |
| C. 轻赛事 | 要传播与 DAU | 指南 Phase 5 + V2.6 赛事房间 |

## 5. MVP 出门清单（合并验收）

### 5.1 必须全绿

- TG 内打开 Mini App，initData 登录成功

- 大厅：≥1 玩法（斗地主）× ≥2 场次

- 3 人匹配进同一 room_id

- 完整：发牌 → 叫分 → 出牌 → 有人出完

- 结算后三人余额与 t_ledger 一致

- 对局中余额被 Active Lock，不可「提走」影子分

- 断线重连恢复视角；托管可完局

- Game 进程无数据库账号 / 无 ORM 依赖

- 核心牌型与叫分单测通过

- Bot 能拉起大厅；结算后可「再来一局」（App 内即可）

### 5.2 明确不验收（避免范围漂移）

- 主网 TON/USDT 充提

- TEE / Mental Poker

- GNN 风控

- 锦标赛完整赛程

- NFT / TEA 代币

## 6. 接口与数据最小契约（两文档共用）

### 6.1 GEaaS（V2.6 9.5）— 斗地主必须实现

GameEngineService

CreateRoom / PlayerJoin / ForceTearDown

GameWalletCallbackService（Wallet 实现，Game 调用）

RequestBuyInLock / SubmitSettlement

### 6.2 1A 资产语义

| 字段 | 1A 取值示例 |
| --- | --- |
| chain_id | 0 或 900001（内部测试链） |
| token_address | native 或 POINT |
| amount 精度 | 可用 NUMERIC(36,18)，积分按整数展示 |
| 驱动 | MockChainDriver（无链上 tx） |

### 6.3 房间 / 场次配置（Lobby）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| game_type | doudizhu_classic |
| room_kind | entertainment（1A） |
| base_score / bid 规则 | 对齐 JJ 叫分 1/2/3 |
| entry_min | 最低携带积分 |
| multiplier_cap | 可选封顶 |

## 7. 文档使用手册（谁读什么）

| 角色 | 主读 | 辅读 |
| --- | --- | --- |
| 老板 / 产品 | 本文 §0 §4 §5 | V2.6 一/十五；指南 §一（JJ 心智） |
| 架构 | V2.6 三/六/九/二十一 + 本文 §2 §3 | 指南 §四 |
| 后端 Game | 指南 §五 Phase2 + §七；JJ 规则 md | V2.6 九、6.3.2 |
| 后端 Wallet | V2.6 五/六 | 指南结算联调 §6.5 |
| 前端 | 指南 §六 §八 | V2.6 十一 Bot/Mini App |
| 运营 | 指南 §八 §六.6 | V2.6 十三 后台 |
| 合规 | V2.6 十八；指南 §九 | 真金前再开专题 |

### 周会固定三问

- 本周任务落在 M0–M4 哪一张卡？

- 有没有违反四条红线？

- 有没有把 M5（真金/多链/多游戏）偷塞进 MVP？

## 8. 风险与仲裁

| 风险 | 仲裁（默认） |
| --- | --- |
| 两套用户 ID | 以 Telegram UID → 平台 user_id 为唯一主键 |
| 两套余额 | 只认 Wallet Ledger |
| 只做 Bot 文字出牌 | 否决；牌桌必须 Mini App |
| 先做 Vault 再做游戏 | 否决；坚持 1A → 可玩 → 1B |
| 游戏服图省事写 SQL | 否决；CI 失败 |
| 规则与 JJ 不一致 | 以《JJ 斗地主规则说明》+ 房间配置为准，文档化 diff |

## 9. 相关文件索引（桌面）

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| Tea Parlor 产品开发文档 V2.6.docx | 平台总规 |
| TG-Bot斗地主游戏厅-实施与操作指南.md / .docx | 斗地主厅施工与操作 |
| JJ斗地主规则与玩法说明.md | 规则与牌型 |
| 本文 TeaParlor-x-斗地主游戏厅-桥接说明.md | 两文档桥接与合并看板 |

## 10. 变更记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-15 | 首版：映射表 + 合并 Phase + MVP 出门清单 |

*Tea Parlor · 桥接说明 v1.0 · 与 V2.6 / 游戏厅指南配套使用*